## 사용안내
프로젝트 작업 기록 · 검수 관리 대장
■ 작업 순서 (한 항목이 거치는 단계)
① 파일 작업 → ② 타이핑 → ③ 1차 검수(형식) → ④ 2차 검수(오타) → ⑤ 3차 검수(밑줄)
각 단계마다 담당자와 완료일을 기록하면, [진행 단계] 열에 지금 어느 단계까지 왔는지 자동 표시됩니다.
■ 사용 방법
1. [설정] 시트에서 프로젝트(교재), 작업자, 갈래 목록을 먼저 등록하세요. (파란 글씨 = 직접 입력하는 칸)
2. [작업목록] 시트에 작품(항목)별로 한 줄씩 등록하고, 단계가 끝날 때마다 해당 단계의 담당자·완료일을 채우세요.
3. [진행현황]·[작업자별 요약] 시트는 자동으로 집계됩니다. 직접 수정하지 마세요.
■ 범례
· 파란 글씨 : 사용자가 직접 입력하는 칸 · 검은 글씨 : 자동 계산 수식 (수정 금지)
· 노란 배경 : 필요 시 채우는 칸 · [진행 단계] 초록 = 전체 완료, 노랑 = 진행 중
■ 참고
· [작업목록]의 예시 행 4줄은 입력 형식을 보여주기 위한 것이니 실제 사용 시 지우고 쓰세요.
· 담당자를 입력하면 그 단계는 '완료'로 처리됩니다. 완료일은 yyyy-mm-dd 형식 날짜로 입력하세요. (예: 2026-07-12)
· 집계 수식은 [작업목록] 3~502행을 참조합니다. 500개 항목을 넘기면 수식 범위를 늘려 주세요.
· 검수 단계 이름(형식/오타/밑줄)은 머리글만 바꾸면 다른 용도로도 쓸 수 있습니다.

## 설정
프로젝트(교재) 목록 | 작업자 목록 | 갈래 목록
2026 수능특강 문학 | 백수정 | 현대시
| 진채현 | 현대소설
| 김주은 | 현대수필
| 이유섭 | 고전시가
| 오수아 | 고전산문
| 김규민 | 고전수필
| 김세연 | 극
시나리오
기타
※ 파란 글씨 칸에 목록을 입력하면 [작업목록] 시트 드롭다운에 반영됩니다. 노란 칸은 필요 시 추가 입력.

## 작업목록
프로젝트(교재) | 구분 | 페이지 (문항 번호) | 갈래 | 작가 | 작품명 | 기출 목록 | 파일 제작 | 답지 제작 | ① 파일 작업 |  | ② 타이핑 |  | ③ 1차 검수 (형식) |  | ④ 2차 검수 (오타) |  | ⑤ 3차 검수 (밑줄) |  | 빠른 정답 담당 | 진행 단계 | 진행률 | 비고
[9 empty] | 담당자 | 완료일 | 담당자 | 완료일 | 담당자 | 완료일 | 담당자 | 완료일 | 담당자 | 완료일
2026 수능특강 문학 | 유형 연습1 | 45p | 현대시 | 신경림 | 목계 장터 | 고3 0306 13~17 | O | O | 백수정 | 2026-07-10 | 백수정 | 2026-07-11 | 진채현 | 2026-07-12 | 김주은 | 2026-07-15 | 백수정 | 2026-07-18 | 진채현 | 전체 완료 | 5/5 | 예시 행
2026 수능특강 문학 | 유형 연습2 | 52p | 현대소설 | 이청준 | 줄 | 고1 1306 24~27 | O | O | 백수정 | 2026-07-10 | 백수정 | 2026-07-11 | 진채현 | 2026-07-12 | [5 empty] | ④ 2차 검수 대기 | 3/5 | 예시 행
2026 수능특강 문학 | 실전 모의고사1 | 143p | 고전시가 | 정극인 | 상춘곡 | 고1 2406 35~39 외 | O |  | 이유섭 | 2026-07-18 | [9 empty] | ② 타이핑 대기 | 1/5 | 예시 행
2026 수능특강 문학 | 실전 모의고사1 | 146p | 고전산문 | 작자 미상 | 창선감의록 | 고3 02수능 32~36 외 | [13 empty] | ① 파일 작업 대기 | 0/5 | 예시 행

## 진행현황
프로젝트(교재) | 전체 항목 | ① 파일 작업 | ② 타이핑 | ③ 1차 검수 | ④ 2차 검수 | ⑤ 3차 검수 | 전체 완료율
2026 수능특강 문학 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25%
합계 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25%
※ 각 단계 수치는 해당 단계 담당자가 입력된(=완료된) 항목 수입니다.

## 작업자별 요약
작업자 | ① 파일 작업 | ② 타이핑 | ③ 1차 검수 | ④ 2차 검수 | ⑤ 3차 검수 | 빠른 정답 | 총 건수 | 최근 작업일
백수정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2026-07-18
진채현 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2026-07-12
김주은 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-15
이유섭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-18
오수아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
김규민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
김세연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10